## Toelichting
Inleiding
Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy schrijft voor om alle changes met betrekking tot de informatievoorziening en ict te documenteren. Het doel van documenteren is om alle wijzigingen in de ict-omgeving van de school vast te leggen.
Changes in informatievoorziening en ict kunnen worden gedocumenteerd in specifieke software (bijvoorbeeld TOPdesk) of een bestaand kwaliteitsysteem. Beschikt de school niet over zo'n systeem, gebruik dan dit Changeregister.
Wie registreert er?
Om zicht te krijgen op de changes is het belangrijk om als school te beschikken over een changemanagementproces, zodat alle betrokkenen weten waar een change gemeld en geadministreerd wordt. Het register is niet geschikt als meldpunt. Degene die het meldpunt beheert (changemanager) kan de change in het register zetten.
Opbouw register
Het Changeregister is opgemaakt met voorgedefinieerde teksten (opzoeklijstjes) om eenvoudig een change te registreren. Voor een aantal kolommen kan een keuze gemaakt worden uit voorgedefinieerde teksten, eigen input of een combinatie van beiden. De kolommen staan in chronologische volgorde. Het register bevat alleen de feiten. In het VTW-formulier (verzoek tot wijziging) moeten alle details beschreven worden. Uiteraard moeten zowel het register als het VTW formulier goed beveiligd zijn. Bepaal wie toegang heeft tot beide. Wanneer een change definitief is afgehandeld, mag de registratie niet meer gewijzigd of verwijderd worden. Beveilig het register met een wachtwoord. Dan is het ook mogelijk om de (afgesloten) changes per regel te beveiligen tegen bewerken of wissen.
Toelichting kolommen
Bij de meeste kolommen is een opmerking meegegeven wat de bedoeling is bij het invullen. Bij velden met opzoeklijstjes, zie je rechts naast het in te vullen veld een grijs vlakje met een pijltje omlaag. Klik daarop en er verschijnt een opzoeklijst. Klik het juiste item aan, of vul het aan in de cel of wis overbodige informatie. Kortom: KIEZEN, KLIKKEN EN AANVULLEN. Je kunt het veld ook invullen zonder het lijstje te gebruiken.
Datum kolommen | Zijn opgemaakt als datum en verschijnen als dd-mm-jj
Tijd kolommen | Moeten worden ingevuld als 00:00
Nummering | Kolom 1: standaardnummering/kolom 2: je eigen interne nummer
Voorbeeld
Op het tabblad 'Voorbeeld' is een voorbeeld van een problem ingevuld om een indruk te geven hoe het register ingevuld kan worden.
Keuzelijst
Wis het tabblad Keuzelijst niet, want dan werken de keuzelijsten niet meer allemaal. Desgewenst kun je zelf andere teksten in de keuzevelden invoeren.
(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, Beleidsregels meldplicht datalekken, pag. 4-5)
Dit register is een vrije bewerking van het register van KNMP.
#VALUE!

## Changes
Nr. | Intern nr. | Datum | Aanvrager / melder | Korte beschrijving | Link VTW (verzoek tot wijziging) formulier | Urgentie | Impact | Categorie | Oplosgroep / Medewerker | Status | Logboek | Datum autorisatie CAB | Planning realisatie | Realisatie gereed | (acceptatie) Test gereed | Planning implementatie | Datum implementatie
1 |  | 2024-01-01 |  |  |  | 1 |  | standaard |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Note on B2: Hier kun je een eigen dossier nummer of iets dergelijks invoeren
Note on C2: automatische datum opmaak
Note on J2: De groep die verantwoordelijk is voor het oplossen van de change. Bijv. de IT afdeling, de leverancier, etc.
Note on R2: Datum dat het helemaal afgehandeld is.

## Voorbeeld changes
|  |  |  | Scroll naar rechts voor meer kolommen | [6 empty] | Scroll naar rechts voor meer kolommen
Nr. | Intern nr. | Datum | Aanvrager/melder | Korte beschrijving | Link VTW (verzoek tot wijziging) formulier | Urgentie | Impact | Categorie | Oplosgroep/medewerker/leverancier | Status | Logboek | Datum autorisatie CAB | Planning realisatie | Realisatie gereed | (acceptatie) Test gereed | Planning implementatie | Datum implementatie
1 | VTW-001 | 2024-02-01 | Jan van de Heuvel | Aanpassing netwerk: vervanging wifi router |  | 1 | 1 | standaard | De Netwerkspecialist BV | ingediend | Aanvraag van Leverancier ontvangen | nvt |  |  |  | 2024-02-15
2 | VTW-002 | 2024-02-12 | Henk de Vries | Nieuwe versie van Applicatiesoftware | https://xxx.sharepoint.com/:w:/r/vtw/Documents/VTW-002.docx?d=wa9d9cea8efbf4bbb96ef6dfb6fc6482a&csf=1&web=1&e=Q1MZa | 2 | 2 | regulier | Jan Baas |  | nieuwe versie aangekondigd door leverancier Impactanalyse uitgevoerd ==> extra pentest noodzakelijk Ingebracht bij CAB | 2024-02-26 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19
3 | VTW-003 | 2024-03-26 | Jan van de Heuvel | Bug fix kwetsbaarheid in applicatiesoftware | https://xxx.sharepoint.com/:w:/r/vtw/Documents/VTW-003.docx?d=wa9d9cea8efbf4bsdfsdfsdfc6482a&csf=1&web=1&e=Q1MZa |  | 3 | spoed |  | geimplementeerd | Nieuwe versie aangeleverd ivm hack door kwetsbaarheid in de applicatie. Spoedbijeenkomst CAB heeft wijziging goedgekeurd Nieuwe versie samen met leverancier geïmplementeerd | 2024-03-26 | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Note on B2: Hier kun je een eigen dossier nummer of iets dergelijks invoeren
Note on C2: automatische datum opmaak
Note on J2: De groep die verantwoordelijk is voor het oplossen van de change. Bijv. de IT afdeling, de leverancier, etc.
Note on R2: Datum dat het helemaal afgehandeld is.

## Keuzelijst
Categorie | Status | Urgentie, impact
regulier | ingediend | 1
standaard | impact analyse | 2
spoed | aangeboden aan CAB | 3
in behandeling
test
acceptatie
goedgekeurd
geïmplementeerd
afgerond